УТВЕРЖДЕН

Приказом от 28.09.2015 № 327

План-график

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями)

в МБОУ «Ремзаводская СОШ»

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные исполнители | Конечные результаты мероприятий, реализуемых до сентября 2016 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |
| 1.1. | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ | сентябрь- октябрь 2015 г. | Астанкова Г.А. Чеботаева О. В. Дворядкина О.Н Едыкина М.Г. Деркач Е.Н. | Разработка, утверждение, реализация плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ |
| 1.1.1. | Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС ОВЗ |  |  | Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС ОВЗ |
| 1.2. | Приведение локальных актов в соответствие с ФГОС ОВЗ | октябрь 2015 г.- декабрь 2016 | Астанкова Г.А. Чеботаева О. В. Дворядкина О.Н Едыкина М.Г. Деркач Е.Н. | Наличие нормативной правовой базы по вопросам введения ФГОС ОВЗ. Соответствие локальных актов ФГОС ОВЗ |
| 1.3. | Заключение договоров о взаимодействии ОО и учреждения дополнительного образования детей | декабрь 2015 г.- август 2016 г. | Головачева Е.В. Дворядкина О.Н | Заключены договоры о взаимодействии МБОУ «Ремзаводская СОШ» с учреждениями дополнительного образования детей |
| 1.4. | Организация работы по паспортизации кабинетов начальных классов ОО в соответствии с утвержденным примерным положением об учебном кабинете | январь - август 2016 г. | Головачева Е.В. Едыкина М.Г. | Все кабинеты 1 классов к 01.09.2016 паспортизированы в соответствии с утвержденным примерным положением об учебном кабинете |
| 1.5. | Обеспечение кабинетов начальных классов ОО учебным и учебно-наглядным оборудованием в соответствии с примерным перечнем | апрель- | Головачева Е.В. Едыкина М.Г. | Все кабинеты 1 классов к 01.09.2016 обеспечены учебным и учебно-наглядным оборудованием в соответствии с утвержденным примерным перечнем |
|  |  | август 2016 г. |  |  |
| 1.6. | Организация работы ОО по введению в штатное расписание должностей тьютора, ассистента | декабрь 2015 г. | Головачева Е.В. | Введение в штатное расписание должностей тьютора, ассистента |
| 1.7. | Обеспечение участия в мероприятиях, предусмотренных в Плане работы площадок методического сопровождения образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ работников | ноябрь 2015 г. – ноябрь 2016 г. | Астанкова Г.А. Чеботаева О.В. | Повышение квалификации работников |
| 1.8. | Обеспечение участия в мероприятиях, предусмотренных планами работы краевых и муниципальных учебно-методических объединений работников | постоянно | Астанкова Г.А. Чеботаева О.В. Деркач Е.Н. | Планирование деятельности методических объединений педагогов с включением вопросов введения и реализации ФГОС ОВЗ. Размещение материалов на сайте школы |
| 1.9. | Самоанализ по готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ, включая кадровые, материально-технические, нормативно-правовые, организационно-методические. Предоставление отчета по итогам самоанализа в районный комитет по образованию и молодежной политике | декабрь 2015 г. | Головачева Е.В. Астанкова Г.А. Чеботаева О.В. Дворядкина О.Н Едыкина М.Г. Деркач Е.Н | Предоставление отчета по итогам самоанализа в комитет по образованию |
| 1.10. | Организации мониторинга по оценке готовности ОО к введению ФГОС для обучающихся с ОВЗ | октябрь 2015 г. - декабрь 2016 г. | Головачева Е.В. Астанкова Г.А. Чеботаева О. В. Дворядкина О.Н Едыкина М.Г. | Предоставление в комитет по образованию материалов мониторинга условий для реализации ФГОС ОВЗ |
| 1.11. | Разработка и утверждение раздела программы развития образования ОО по созданию условий для реализации ФГОС ОВЗ по результатам проведения мониторинга | октябрь 2015 г. - декабрь 2016 г. | Головачева Е.В. Астанкова Г.А. Чеботаева О.В. Дворядкина О.Н Едыкина М.Г Деркач Е.Н. Клементьева Н.А. | Утвержденные программы развития по созданию условий для реализации ФГОС ОВЗ по результатам проведения мониторинга |
| 1.12. | Организация мероприятий по разъяснению особенностей введения ФГОС ОВЗ с работниками ОО | октябрь 2015 г. - август 2016 г. | Астанкова Г.А. Чеботаева О. В. | Реализация плана мероприятий по дополнительному изучению нормативной правовой базы по вопросам обучения и воспитания детей с ОВЗ |
| 1.13. | Разработка на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы ОО | август 2016 г. | Астанкова Г.А. Чеботаева О. В. Дворядкина О.Н Едыкина М.Г Деркач Е.Н. | Разработка адаптированной основной образовательной программы учреждения |
| II. | Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |
| 2.1. | Разработка и утверждение приказа ОО «О создании рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС ОВЗ» | сентябрь 2015 г. | Головачева Е.В. | Приказ учреждения «О создании рабочей группы по введению в МБОУ «Ремзаводская СОШ» федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 2015-2016 годах» |
| III. | Кадровое обеспечение ведения ФГОС ОВЗ |
| 3.1. | Обеспечение повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам реализации ФГОС ОВЗ. Разработка и утверждение плана-графика | апрель 2015 г.- декабрь 2016 г. | Головачева Е.В. Астанкова Г.А. Чеботаева О. В. | Реализация планов-графиков повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам реализации ФГОС ОВЗ |
| 3.2. | Обеспечение участия в реализации региональной программы дополнительного профессионального образования для различных категорий работников образования по вопросам введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ руководящих, педагогических работников ОО | август 2016 г. | Головачева Е.В. Астанкова Г.А. | Реализация региональной программы дополнительного профессионального образования для различных категорий работников образования по вопросам введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ |
| 3.3. | Информирование педагогических работников 00 о сроках проведения профессиональной переподготовки педагогических работников по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» | постоянно | Астанкова Г.А. Чеботаева О. В. | Обеспечение потребности ОО в профессиональной переподготовке педагогических работников по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» |
| 3.5. | Участие в мониторинге кадровой готовности учреждения к введению ФГОС ОВЗ | май 2015 г. - август 2016 г. | Головачева Е.В. Астанкова Г.А. Чеботаева О.В. Дворядкина О.Н Едыкина М.Г | Участие в мониторинге |
| 3.6. | Формирование запроса на проведение сетевой консультации по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | постоянно | Астанкова Г.А. Чеботаева О. В. Едыкина М.Г. | Формирование запроса на проведение сетевой консультации |
| IV. | Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |
| 4.1. | Эффективное планирование расходов средств | август 2015 г., далее постоянно | Головачева Е.В. Клементьева Н.А. | Расходование средств осуществляется с учетом необходимости реализации полномочий субъекта по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ |
| 4.2. | Корректировка и выполнение государственных заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ | сентябрь 2015 г. | Головачева Е.В. Клементьева Н.А. | ОО выполнено государственное задание в полном объеме с учетом ФГОС ОВЗ |
| V. | Информационное обеспечение ФГОС ОВЗ |
| 5.1. | Проведение совещаний, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Организация участия руководящих и педагогических работников ОО в мероприятиях | 2015-2016 гг. | Астанкова Г.А. Чеботаева О. В. Дворядкина О.Н Едыкина М.Г | Участие в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Проведение педагогических советов и других мероприятий в образовательной организации по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. |
| 5.2. | Размещение на сайте учреждения информации о введении ФГОС ОВЗ и связанных с этим изменениях в работе ОО | постоянно | Едыкина М.Г. | Информированность о проводимой в районе, крае работе по введению ФГОС ОВЗ |
| 5.3. | Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ОВЗ. Информирование родителей будущих первоклассников, представителей общественности и средств массовой информации по ознакомлению с условиями обучения по ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ | 2015-2016 гг. | Астанкова Г.А. Чеботаева О. В. Едыкина М.Г. | Информирование общественности о ходе и результатах реализации ФГОС ОВЗ с использованием интернет-ресурсов, печатной продукции |